БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11 червня 2026 року                           м. Берестин 	       		                      № 365

Про організоване завершення

2025/2026 навчального року

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», лист МОН України від 14.05.2026 № 1/10243-26 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2026/27 року», з метою забезпечення належної підготовки закладів освіти Берестинської міської територіальної громади до початку 2026/2027 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, створення безпечних і нешкідливих умов для учасників освітнього процесу, в умовах воєнного стану, заслухавши інформацію начальника відділу освіти, виконавчий комітет Берестинської міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію  відділу освіти Берестинської міської ради про завершення 2025/2026 навчального року взяти до відома (додаток 1).

- Затвердити План заходів щодо підготовки закладів освіти Берестинської міської територіальної громади до початку 2026/2027 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період (додаток 2).

- Керівникам закладів освіти забезпечити:

  - Виконання затвердженого плану заходів;

  - Готовність закладів освіти та укриттів до початку нового навчального року;

  - Своєчасне отримання та видачу документів про освіту випускникам відповідно до вимог законодавства.

4. Відділу освіти Берестинської міської ради:

4.1. Здійснювати координацію роботи щодо підготовки закладів освіти до нового навчального року.

4.2. Проаналізувати наявну мережу закладів освіти та надати пропозиції щодо її оптимізації на 2025/2026 навчальний рік.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Наталію ШАПТАЛУ.

Міський голова                                                                      Світлана КРИВЕНКО

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 № 365

Інформація відділу освіти міської ради

про завершення 2025/2026 навчального року

У 2026/2027 навчальному році робота відділу освіти Берестинської міської ради була спрямована на реалізацію державної політики у сфері освіти, забезпечення стабільного функціонування закладів освіти громади та створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Попри складну безпекову ситуацію, освітянам громади вдалося забезпечити безперервність освітнього процесу та належні умови для здобуття освіти. Освітній процес у 9 закладах загальної середньої освіти та 1 філії, 6 закладах дошкільної освіти та 3 закладах позашкільної освіти було організовано у змішаному форматі.

Для забезпечення безпечного освітнього середовища використовувалися 7 найпростіших укриттів. На їх базі було організовано навчання та виховання дітей як із закладів, що мають укриття, так і з тих, де такі споруди відсутні. Для підвезення учнів і вихованців було організовано транспортне сполучення, а в закладах загальної середньої освіти забезпечено гаряче харчування. Завдяки чіткій організації освітнього процесу, використанню електронних освітніх ресурсів та ефективній взаємодії педагогів, учнів і батьків вдалося забезпечити виконання освітніх програм та досягнення визначених результатів навчання

Відповідно до затвердженої мережі освітніми послугами було охоплено:

- 2964 учні закладів загальної середньої освіти;

- 607 дітей дошкільного віку;

- 1887 вихованців закладів позашкільної освіти.

У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість учнів у громаді зменшилася на 99 осіб. До перших класів було зараховано 202 учні, що на 60 менше, ніж у 2024/2025 навчальному році.

Освітній процес забезпечували:

- 95 педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (забезпеченість кадрами – 77,7 %);

- 314 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (97,6 %);

- 36 педагогічних працівників закладів позашкільної освіти (82,7 %).

Підвезення до закладів освіти здійснювалося 13 транспортними засобами. Послугами підвозу було охоплено 895 учнів. Гарячим харчуванням забезпечено 2129 учнів закладів загальної середньої освіти.

Одним із пріоритетних напрямів роботи залишалося забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами. У закладах загальної середньої освіти функціонували 53 інклюзивні класи, у яких навчалися 70 учнів з особливими освітніми потребами. Педагогічним патронажем було охоплено 53 дитини. У закладах дошкільної освіти працювали 15 інклюзивних груп для 21 вихованця та 2 спеціальні групи в Берестинському ЗДО № 3, які відвідували 17 дітей. Психолого-педагогічний супровід та консультативну допомогу забезпечував КУ «Берестинський інклюзивно-ресурсний центр».

В умовах воєнного стану зберігається тенденція до збільшення кількості учнів, які здобувають освіту за сімейною (домашньою) формою. У семи закладах загальної середньої освіти такою формою навчання було охоплено 166 учнів.

У 2025/2026 навчальному році здобувачів освіти, які завершували здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації.

Свідоцтва про здобуття базової середньої освіти отримали 317 випускників 9-х класів, з них 33 – з відзнакою. Свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти отримали 168 випускників 11-х класів, з них 34 – з відзнакою.

Вручення документів про освіту здійснюється відповідно до затверджених графіків. Урочисті заходи з нагоди випуску учнів 11-х класів проводяться в закладах освіти, які мають укриття, а також в актовій залі міської ради та Будинку техніки.

Важливим показником якості освіти залишаються результати національного мультипредметного тесту. Із 168 випускників закладів загальної середньої освіти громади участь у НМТ підтвердили 134 учні, з них 12 складатимуть тестування за кордоном.

Упродовж року значна увага приділялася розвитку безпечного освітнього середовища та покращенню матеріально-технічної бази. Завершено будівництво укриття в Берестинському ліцеї № 1, тривають роботи з будівництва укриття в Берестинському ліцеї № 3, проводиться капітальний ремонт покрівлі Берестинського ЗДО № 2.

Паралельно здійснюється підготовка до 2026/2027 навчального року. Станом на 31 травня 2026 року подано 196 заяви про зарахування дітей до перших класів. Проведено аналіз перспективної мережі закладів освіти та співбесіди з керівниками щодо попереднього розподілу педагогічного навантаження.

Формат організації освітнього процесу у 2026/2027 навчальному році визначатиметься індивідуально для кожного закладу освіти залежно від безпекової ситуації, наявності та місткості укриттів, а також результатів обстеження закладів відповідними комісіями.

Начальник відділу освіти                                                           Антоніна ТУРОВА

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 11.06.2026 № 365

Додаток

План заходів щодо підготовки підпорядкованих закладів освіти до початку 2026/2027 навчального року

| № | Захід | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи |  |  |  |
| 1.1 | Розробити та затвердити плани підготовки закладів освіти до нового навчального року | до 15.06.2026 | Керівники закладів освіти |
| 1.2 | Провести аналіз мережі класів (груп), контингенту учнів та вихованців | до 15.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 1.3 | Завершити комплектування класів та груп | до 31.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 1.4 | Забезпечити готовність закладів освіти до організованого початку навчального року | до 05.08.2026 | Відділ освіти Керівники закладів освіти |
| 2. Кадрове забезпечення |  |  |  |
| 2.1 | Укомплектувати заклади освіти педагогічними працівниками | до 20.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 2.2 | Провести тарифікацію педагогічних працівників | до 20.08.2026 | Відділ освіти КУ «ЦОЗУО» Керівники закладів освіти |
| 2.3 | Забезпечити проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками | до 25.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 3. Створення безпечних умов освітнього процесу |  |  |  |
| 3.2 | Оновити плани евакуації та алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій | до 20.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 3.3 | Провести інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки | серпень 2026 | Керівники закладів освіти |
| 4. Матеріально-технічна підготовка |  |  |  |
| 4.1 | Провести поточні ремонтні роботи в приміщеннях закладів освіти | до 05.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 4.2 | Перевірити стан систем опалення до роботи в осінньо-зимовий період | до 05.08.2026 | КУ «ЦОЗУО» Керівники закладів освіти |
| 4.3 | Перевірити стан меблів, навчального обладнання та технічних засобів навчання | до 20.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 5. Організація харчування |  |  |  |
| 5.1 | Перевірити готовність харчоблоків до роботи | до 20.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 5.2 | Забезпечити організацію харчування відповідно до вимог законодавства | постійно | Керівники закладів освіти |
| 5.3 | Провести лабораторні дослідження якості питної води (за потреби) | до 25.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 6. Підготовка захисних споруд цивільного захисту та забезпечення безпечного освітнього середовища |  |  |  |
| 6.1 | Провести обстеження захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів, які використовуються для укриття учасників освітнього процесу | до 05.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 6.2 | Забезпечити виконання заходів щодо усунення виявлених недоліків та приведення укриттів у готовність до використання за призначенням | до 05.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 6.3 | Забезпечити укриття необхідним обладнанням, запасами питної води, аптечками, засобами зв'язку, освітленням та інформаційними матеріалами відповідно до встановлених вимог | до 25.08.2026 | Відділ освіти КУ «ЦОЗУО» Керівники закладів освіти |
| 6.4 | Оновити схеми евакуації, маршрути руху до укриттів та розмістити інформаційні покажчики в приміщеннях закладів освіти | до 25.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 6.5 | Провести практичні тренування та навчання учасників освітнього процесу щодо дій під час сигналу «Повітряна тривога» та інших надзвичайних ситуацій | серпень 2026 року | Керівники закладів освіти |
| 6.6 | Забезпечити створення безпечних умов для організації освітнього процесу відповідно до безпекової ситуації та вимог воєнного стану | постійно | Керівники закладів освіти |
| 7. Підсумкові заходи |  |  |  |
| 7.1 | Подати до відділу освіти інформацію про готовність закладу освіти до нового навчального року та про готовність укриттів для безпечних умов перебування учасників освітнього процесу | до 25.08.2026 | Керівники закладів освіти |
| 7.2 | Провести огляд готовності закладів освіти до початку 2026/2027 навчального року | до 05.08.2026 | Відділ освіти, за згодою, представників органів місцевого самоврядування, територіальних органів ДСНС, Держпродспоживслужби |
| 7.3 | Забезпечити організований початок 2026/2027 навчального року | 01.09.2026 | Керівники закладів освіти |

Начальник відділу освіти                                                           Антоніна ТУРОВА