БЕРЕСТИНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06 серпня 2026 року                            м. Берестин          	   	       		  № 476

Про заходи щодо складання

проєкту бюджету Берестинської міської

територіальної громади на 2027  рік

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою своєчасного і якісного процесу формування проєкту місцевого бюджету  на 2027 рік, виконавчий комітет Берестинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Берестинської міської територіальної громади на 2027 рік (далі - План заходів, додається).

2. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам структурних підрозділів міської ради, установ і організацій забезпечити виконання затвердженого Плану заходів.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова				                                   Світлана КРИВЕНКО

Додаток до

рішення виконавчого комітету

Берестинської міської ради

від 06 серпня 2026 року № 476

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання проєкту бюджету

Берестинської міської територіальної громади

на 2027 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовка та затвердження плану заходів щодо організації роботи із складання проєкту бюджету міської територіальної громади | Серпень 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Подати до фінансового управління міської ради очікувані в 2026 році та прогнозні на 2027 рік показники економічного і соціального розвитку територіальної громади та пояснювальну записку до них з урахуванням оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів | Жовтень 2026 року | Відділ соціально-економічного розвитку та інвестицій |
|  | Рекомендувати подати до фінансового управління міської ради очікувані в 2026 році та прогнозні на 2027 рік показники доходів до бюджету територіальної громади в розрізі платежів з відповідними обґрунтуваннями | Жовтень 2026 року | Головне управління ДПС у Харківській області |
|  | Подати до фінансового управління міської ради інформацію щодо прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних установ на 2027 рік з детальними обґрунтуваннями | Жовтень 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Розробити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів | Вересень -жовтень 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів особливості складання розрахунків до проєкту бюджету та прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Міністерством фінансів України | Після отримання листа та відповідної інформації від Міністерства фінансів України | Фінансове управління міської ради |
|  | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, враховані у проєкті державного бюджету, схвалені Кабінетом Міністрів України; - методику їх визначення | Після отримання листа та відповідної інформації від Департаменту фінансів Харківської обласної військової адміністрації | Фінансове управління міської ради |
|  | Довести до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкцію з підготовки бюджетних запитів; - граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з міського бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, які зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Вересень -жовтень 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Вересень – жовтень 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | При підготовці бюджетних запитів на 2027 рік: - здійснити розподіл граничного обсягу видатків, що доведені фінансовим управлінням міської ради за бюджетними програмами; - здійснити розрахунок обсягів видатків та надання кредитів з урахуванням особливостей, визначених в Інструкції з підготовки бюджетних запитів з включенням гендерного підходу та кліматичних пріоритетів та доведених Міністерством фінансів України; - забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних головних розпорядників бюджетних коштів; - врахувати комплекс організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження механізму енергосервісу | Вересень – жовтень 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів до фінансового управління міської ради з аналітичними розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та пояснювальною запискою | До 10 листопада 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Забезпечити формування переліків інвестиційних проєктів, видатки на які в 2027 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету територіальної громади та їх подання до сектору соціально-економічного розвитку та інвестицій. При формуванні вказаних переліків забезпечити концентрацію фінансового ресурсу на реалізацію пріоритетних та соціально значимих проєктів, забезпечуючи першочергове спрямування коштів на завершення розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою будівельною готовністю | Жовтень -листопад 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Звести пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо переліків інвестиційних проєктів, видатки на які в 2027 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету територіальної громади, та подати до фінансового управління міської ради | Жовтень -листопад 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, прийняття рішення щодо включення їх до проєкту бюджету | Жовтень - листопад 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Провести погоджувальні наради з головними розпорядниками бюджетних коштів (за участю розпорядників коштів та одержувачів коштів) щодо узгодження положень та показників, включених до бюджетних запитів на 2027 рік | У термін визначений фінансовим управлінням міської ради | Фінансове управління міської ради Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ІТЗ «LOGICA» | У термін визначений фінансовим управлінням міської ради | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною радою України у другому читанні | Після прийняття проєкту державного бюджету Верховною радою України у другому читанні | Фінансове управління міської ради |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості та врахування гендерних аспектів, кліматичних пріоритетів при формуванні бюджету | Листопад 2026 року | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Підготовка проєкту рішення про бюджет з додатками відповідно до типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженою відповідним наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року №668 та матеріали, що до нього додаються у відповідності до статті 76 Бюджетного кодексу України, та подати його виконавчому комітету міської ради для схвалення | Листопад 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Схвалення проєкту рішення про бюджет Берестинської міської територіальної громади на 2027 рік | Листопад 2026 року | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про бюджет Берестинської міської територіальної громади через ІТЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Берестинської міської територіальної громади на 2027 рік, схваленого виконавчим комітетом міської ради | За 20 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Направити схвалений проєкт рішення про бюджет Берестинської міської територіальної громади на 2027 рік до міської ради | За 20 робочих днів до дати його розгляду радою | Виконавчий комітет міської ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочих дні після подання проєкту рішення про міський бюджет | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання проєкту рішення міської ради про бюджет Берестинської міської територіальної громади на 2027 рік з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятому Верховною радою України у другому читанні | Грудень 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет міської територіальної громади на 2027 рік | Грудень 2026 року | Виконавчий комітет міської ради, фінансове управління міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Затвердження бюджету Берестинської міської територіальної громади | До 25 грудня 2026 року | Міська рада |
|  | Інформування щодо затвердження міською радою рішення про міський бюджет на 2027 рік через ІТЗ «LOGICA» | В одноденний строк після прийняття рішення | Фінансове управління міської ради |
|  | Подання інформації, що міститься в затвердженому міською радою рішення про міський бюджет на 2027 рік через ІТЗ «LOGICA» | До 31 грудня 2026 року | Фінансове управління міської ради |
|  | Оприлюднення рішення про міський бюджет на 2027 рік на офіційному сайті Берестинської міської ради | Не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення | Міська рада |
|  | Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2027 рік відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року №938 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами) | Грудень 2026 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету  міської ради                                 Катерина ХУДЯКОВА